ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Обеление» экономики» на территории МР «Кизилюртовский район» на 2016 год

| N п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Срок |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| - I. Активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение контроля за ходом реализации постановления Правительства Республики Дагестан от 11 февраля 2015 г. № 43 «О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан» и постановления администрации МР «Кизилюртовский район» от 17 марта 2015 г. № 35 «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в МР «Кизилюртовский район» | ускоренное социально-экономическое развитие, повышение качества услуг, снижение уровня дотационности районного бюджета |  | январь - декабрь |  | зам. главы Алисултанова М.Т. отдел экономики, прогнозирования и инвестиций |
| 2 | Контроль за ходом реализации Комплексной программы социально-экономического развития МР «Кизилюртовский район» на 2016-2018 годы | достижение целевых индикаторов подпрограммы |  | январь - декабрь |  | заместители главы администрации |
| 3 | Заслушивание у главы администрации МР «Кизилюртовский район» отчетов глав муниципальных образований сельских поселений о состоянии развития экономики, исполнении доходной части бюджета сельского поселения | выработка эффективных инструментариев, направленных на расширение налоговой базы, повышение результативности использования бюджетных средств |  | ежемесячно (по графику) |  | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, управление финансов, сельские поселения |
| 4 | Обсуждение результатов реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» экономики» на территории МР «Кизилюртовский район» с участием молодежных объединений | Представление рекомендаций по повышению эффективности реализации |  | ежеквартально |  | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, Молодежная администрация, Молодежный парламент |
| - II. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, - увеличение поступлений неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Актуализация сведений о правообладателях земельных участков и объектов недвижимости с использованием результатов космической съемки произведенной в 2015 году, а также обеспечение полноты базы программного продукта налоговых органов АИС «Налог-3» с присвоением федерального идентификатора (ФИД), в том числе: - проведение полной инвентаризации имущества и земельных участков, находящихся в границах МО, с целью выявления собственников имущества и земельных участков, не оформивших имущественные права в установленном порядке; - проведение разъяснительной работы с физическими лицами - потенциальными плательщиками налога на имущество физических лиц, земельного налога; - проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства с целью установления фактического использования объекта; - определение полного перечня объектов незавершенного строительства, имеющих регистрацию прав собственности с указанием сроков начала строительства, а также незарегистрированных объектов; - проведение полной инвентаризации земельных участков, находящихся в ведении МО как фонды перераспределения земель, на предмет уплаты земельного налога либо арендной платы; - проведение инвентаризации земельных участков, по вопросу разграничения земель, анализ уплаты земельного налога или арендной платы по земельным участкам, предоставленным в аренду или используемым юридическими либо физическими лицами; - анализ земельного фонда территорий в целях выявления неиспользуемых земель; - проведение работы по охвату налогообложением земель, закрепленных за сельскими поселениями и используемых для выпаса общественного скота, путем создания ассоциаций, сельскохозяйственных кооперативов | увеличение поступлений по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на 490 тыс. рублей в сравнении с оценкой поступлений данных налогов в 2015 году | январь - декабрь |  | администрации сельских поселений, отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений Кизилюртовский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию), Территориальный отдел по Кизилюртовскому району - 05 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан (по согласованию), Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Республике Дагестан (по согласованию) |  |
| 6 | Присвоение информационно-адресных характеристик объектам налогообложения в МО | внесение сведений по адресным характеристикам в ФИАС | январь - декабрь |  | зам. главы Салимгереев С.М. МУП «УЖКХ-СЕЗ», администрации сельских поселений РД (по согласованию), Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Республике Дагестан (по согласованию) |  |
| 7 | Проведение информационной кампании с участием республиканских и местных СМИ (пресс-конференции, совместные брифинги, выступления в СМИ, публикации и т.п.), направленной на ориентирование населения на получение (приобретение) прав собственности на земельные участки и имущество, являющиеся объектами налогообложения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц | повышение грамотности населения в вопросах регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости | январь - декабрь |  | отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, Кизилюртовский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию), Территориальный отдел по Кизилюртовскому району - 05 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан (по согласованию), Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Республике Дагестан (по согласованию) |  |
| 8 | Проведение совещаний с участием представителей муниципальных образований сельских поселений о введении в действие налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости | оказание методической помощи муниципальным образованиям для перехода к определению налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости | январь - декабрь |  | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, Кизилюртовский межрайонный отдел Управления Росреестра по РД (по согласованию), Территориальный отдел по Кизилюртовскому району - 05 Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Дагестан (по согласованию), Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Республике Дагестан (по согласованию) |  |
| 9 | Принятие мер по повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе предоставленных для реализации инвестиционных проектов | подготовка доклада главе администрации МР «Кизилюртовский район» о результатах проводимых мер по повышению эффективности использования муниципальной собственности | ежеквартально |  | отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, Контрольно-счетная палата МР «Кизилюртовский район», сельские поселения |  |
| 10 | Содействие Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Республике Дагестан в организации работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе проведении образовательных семинаров | проведение мероприятий, направленных на организацию работы по уплате налогов с использованием информационно-телекоммуникационных систем | ежеквартально |  | Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Республике Дагестан (по согласованию), отдел экономики, прогнозирования и инвестиций |  |
| - III. Повышение поступлений по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение работ по выявлению и пресечению использования работодателями схем минимизации налогообложения в виде выплаты неучтенной («теневой») заработной платы. Проведение информационной работы с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями-работодателями по стимулированию исключения "серых схем" оплаты труда | увеличение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РД на 12955 тыс. рублей в сравнении с оценкой поступлений данного налога в 2015 году | январь - декабрь |  | зам. главы Салимгереев С.М., Межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета, развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты», рабочая группа по выявлению неформальной занятости, Дагестанстат (по согласованию), Отделение Пенсионного фонда (по согласованию), ЦЗСН по Кизилюртовскому району, МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию) |  |
| 12 | Анализ величины заработной платы в разрезе отраслей экономики. Выявление организаций, в том числе внебюджетной сферы, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | обеспечение выплаты заработной платы на уровне и выше МРОТ | ежеквартальный отчет в Правительство РД с детализацией по отраслям экономики не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом |  | зам. главы Салимгереев С.М. Межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета муниципального района «Кизилюртовский район», развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты», МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию), Дагестанстат (по согласованию) |  |
| 13 | Широкое освещение в СМИ, усиление информационно-разъяснительной работы среди граждан о важности легализации трудовых отношений и «теневой» зарплаты, преимуществах «белой» зарплаты и недостатках зарплаты «в конвертах» | повышение социальной защищенности работников в случае потери трудоспособности, при судебных спорах с работодателем, при выходе на пенсию, при получении имущественных и социальных вычетов по НДФЛ | январь - декабрь |  | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, Межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета муниципального района «Кизилюртовский район», развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты», МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию), Отделение Пенсионного фонда (по согласованию), ЦЗСН по Кизилюртовскому району |  |
| 14 | Проведение работы по повышению налоговой грамотности населения, в том числе в школах, вузах, молодежных центрах | повышение деловой активности населения, в том числе в молодежной среде | январь - декабрь |  | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, Молодежный парламент, Молодежная администрация, МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию) |  |
| 15 | Мероприятия, направленные на снижение неформальной занятости населения в Республике Дагестан | снижение нагрузки на республиканский бюджет РД, увеличение поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РД, повышение не менее чем на 10% объемов поступлений на обязательное пенсионное страхование относительно показателей, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда РФ на соответствующий период, снижение не менее чем на 30% показателя численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность | январь - декабрь |  | зам. главы Салимгереев С.М., рабочая группа по выявлению неформальной занятости, МИ ФНС России № 8 по РД, Дагестанстат (по согласованию), Отделение Пенсионного фонда (по согласованию), Центр занятости населения |  |
| - IV. Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выявление и постановка на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации в налоговых органах | увеличение поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, на 6619 тыс. рублей в сравнении с оценкой поступлений данных налогов в 2015 году | январь - декабрь |  | Межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета муниципального района «Кизилюртовский район», развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты», МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию) |  |
| 17 | Усиление роли подразделений МВД по РД и УФНС России по РД в вопросе постановки на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации | разработка и принятие «дорожной карты» по конкретным мероприятиям с участием МВД по РД по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью | июнь |  | зам. главы Салимгереев С.М. Межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета муниципального района «Кизилюртовский район», развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты», МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию), МО МВД России Кизилюртовский (по согласованию) |  |
| 18 | Инвентаризация организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации питания населения, праздничных мероприятий, проведения концертных мероприятий, на предмет государственной регистрации и постановки на налоговый учет, полноты и своевременности уплаты налоговых и других обязательных платежей, правомерности применения специальных налоговых режимов, наличия соответствующих разрешительных документов | постановка на налоговый учет субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этих сферах | январь - август |  | зам. главы Салимгереев С.М. Межведомственная комиссия по увеличению доходной части бюджета муниципального района «Кизилюртовский район», развитию налогооблагаемой базы и проведению мероприятий по легализации «теневой зарплаты», МИ ФНС России № 8 по РД (по согласованию), МО МВД России Кизилюртовский (по согласованию) |  |
| 19 | Усиление работы по привлечению к административной ответственности юридических и физических лиц, допускающих административные нарушения в сфере природоохранного законодательства | обеспечение взыскания административных штрафов в полном объеме | январь - декабрь |  | отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений |  |
| 20 | Мониторинг предоставления земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства по упрощенной схеме | увеличение количества земельных участков, представленных субъектам малого и среднего предпринимательства | январь - декабрь |  | зам. главы Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений |  |
| 21 | Мониторинг участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах на осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд | увеличение количества закупок субъектами МСП | январь - декабрь |  | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций |  |
| - V. Мониторинг налоговой дисциплины получателей средств по муниципальным контрактам |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мониторинг деятельности дагестанских компаний - получателей средств по муниципальным контрактам на предмет соблюдения налоговой дисциплины по уплате налогов, соблюдение ими средних значений налоговой нагрузки по соответствующей отрасли и принятие соответствующих мер. Анализ деятельности сельхозтоваропроизводителей - получателей государственной помощи в части уплаты налогов и эффективности ее предоставления | доклад главе администрации МР «Кизилюртовский район», увеличение поступлений средств в бюджеты всех уровней | ежеквартально |  | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций, Контрольно-счетная палата МР «Кизилюртовский район» |  |