ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективное государственное управление» на 2016 год

| № | Мероприятие |  | Ожидаемый результат |  | Срок |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведение эффективной кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Формирование кадрового резерва администрации района |  | выявление кадрового потенциала для муниципальной службы, в том числе из представителей Активов общественных организаций. Утвержденный список кадрового резерва |  | февраль-март | Управление делами |  |
| 2 |  | Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих |  | заключение соглашения по повышению квалификации и профессиональной переподготовке служащих, замещающих должности муниципальной службы с ГБУ ДПО «Дагестанский кадровый центр» |  | апрель – декабрь | Управление делами |  |
| 3 |  | Проведение в образовательных учреждениях открытых уроков с участием гражданских и муниципальных служащих на тему: «Служба государству – служба обществу» |  | повышение престижа гражданской и муниципальной службы |  | март – май | Управление образования |  |
| 4 |  | Участие в семинарах, проводимых Даггосзакупки для муниципальных заказчиков |  | повышение квалификации муниципальных заказчиков в сфере государственных закупок |  | по графику Даггосзакупки | Заместитель главы Салимгереев С.М. |  |
| - Повышение уровня информационной открытости власти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Обеспечение функционирования МБУ «Пресс-центр администрации МР «Кизилюртовский район» |  | широкое продвижение позитивных мероприятий, новостей по всем каналам сетей, обмен опытом между муниципальными образованиями республики. |  | январь – декабрь | Управление делами, Пресс-центр администрации |  |
| 6 |  | Поддержка информационного портала «Общественный надзор» |  | Своевременное реагирование на публикации, размещаемые на портале, касающиеся МР «Кизилюртовский район» |  | январь – декабрь | Управление делами |  |
| 7 |  | Развитие института оценки регулирующего воздействия, участие в семинарах, проводимых по этому вопросу Минэкономразвития РД |  | выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; обеспечение открытости и публичности принимаемых управленческих решений; повышение качества муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционнойдеятельности |  | январь – декабрь | Заместители главы Ибрагимов И.И., Алисултанова М.Т. |  |
| III. Развитие электронного правительства Республики Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Развитие и поддержка единой межведомственной системы электронного документооборота (далее - ЕСЭД) |  | развитие и техническая поддержка ЕСЭД «Дело» в администрации, переход на безбумажный документооборот между структурными подразделениями |  | январь – декабрь |  | заместитель главы Алисултанова М. Т., Управление делами |
| 9 |  | Актуализация административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг, инвентаризация соответствующих правовых актов |  | повышение качества оказания услуг населению, утвержденные административные регламенты, ежеквартальный отчет о проведенной работе главе администрации |  | февраль – декабрь |  | заместитель главы Салимгереев С.М. |
| 10 |  | Увеличение количества межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении муниципальных услуг с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  | прирост межведомственных запросов в электронном виде с использованием СМЭВ |  | еже- квартально |  | заместители главы Салимгереев С.М., Алисултанова М. Т.; структурные подразделения администрации МР «Кизилюртовский район» |
| 11 |  | Поддержка корпоративного (внутреннего) Интранет- портала органов власти Республики Дагестан |  | подключение к корпоративному Интранет-порталу |  | по графику Минкомсвязи РД |  | заместиетель главы Алисултанова М.Т., Пресс-центр администрации |
| 12 |  | Подключение органов местного самоуправления уровня сельских поселений к защищенным каналам связи для оказания услуг сферы ЗАГС в электронном виде |  | оказание услуг сферы ЗАГС в электронном виде |  | по графику Минкомсвязи РД |  | заместиетель главы Алисултанова М.Т., Пресс-центр администрации |