ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Эффективный агропромышленный комплекс» на территории МР «Кизилюртовский район» на 2016год

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1.Развитие овощеводства защищенного грунта |  |  |  |
| 1 | Формирование инвестиционных площадок для последующего предоставления потенциальным инвесторам | наличие готовых инвестиционных площадок с необходимой правоустанавливающей документацией | май | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения |
| 2 | Строительство тепличного комплекса площадью 3 га в с.Нижний Чирюрт ИП- глава КФХ Зубаиров А.М. | строительство тепличного комплекса и обеспечение населения района овощной продукцией круглый год | декабрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, ИП - глава КФХ Зубаиров А.М. |
| 3 | Строительство тепличного комплекса на площади 1 га в селении Новый Чиркей | строительство тепличного комплекса и обеспечение населения района овощной продукцией круглый год | май | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, ИП Гаджиева З. |
| 2.Развитие садоводства и агрологистики |  |  |  |  |
| 4 | Посадка садов в СПК им.Орджоникидзе на площади -5 га, СПК «Агрофирма «Миатли» на площади - 3 га, и ЛПХ на площади -2 га | увеличение площади закладки садов на площади 10 га | апрель-ноябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., председатели: СПК им.Орджоникидзе и СПК им.М.Алиева |
| 5 | Привлечение потенциальных инвесторов для строительства ярмарочно - логистического центра в селении Нижний Чирюрт | развитие логистики и продвижение сельхозпродукции, производимой местными аграриями | октябрь-декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., глава МО СП «с.Нижний Чирюрт» |
| 6 | Проведение районного конкурса «Лучший садовод района» | популяризация положительного имиджа сельскохозяйственного производства, в частности садоводства и жизни в сельской местности. | апрель | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М. |
| 7 | Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с саранчой | сохранение урожая сельскохозяйственных культур и недопущение распространения вредителей | май-сентябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М.,ООО «Мелиоратор» |
| 3.Развитие виноградарства |  |  |  |  |
| 8 | Закладка виноградников в ЛПХ района на площади 10 га | увеличение площади виноградников на 10 га | ноябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., сельские поселения |
| 9 | Проведение районного конкурса «Лучший виноградарь района» | популяризация положительного имиджа аграрного производства, в частности виноградарства и жизни в сельской местности | ноябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М. |
| 4. Развитие животноводства, переработка молока и мяса, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования |  |  |  |  |
| 10 | Подготовка инвестиционных площадок для размещения животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | утверждение реестра инвестиционных площадок для строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса | апрель | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения |
| 11 | Строительство животноводческой фермы на 130 голов мясо- молочного направления в селении Нижний Чирюрт | увеличение производства молока в районе и обеспечение населения района молоком и мясом | декабрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, ИП Лабазанов Г.Ю. |
| 12 | Участие в конкурсах на предоставление грантов семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам | развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров | август | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., сельские поселения |
| 13 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления в СПК им. У,Буйнакского | увеличение производства молока в районе и обеспечение населения района молоком | ноябрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, СПК им.У.Буйнакского |
| 14 | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления в СПК «Акнадинский» | увеличение производства молока в районе и обеспечение населения района молоком | ноябрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, СПК «Акнадинский» |
| 15 | Организация приемки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | установка 1 охладителя молока | сентябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., сельские поселения |
| 16 | Строительство кормозаготовительного комплекса в селении Зубутли-Миатли: - склад по хранению зерна и кормов объемом 4 тыс.тонн; - цех по производству кормов, мощностью 6 тонн в сутки; - оборудование для кормления КРС. | обеспечение сельхозтоваропроизводителей района комбинированными кормами | декабрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, глава КФХ «Иман» Хайбулаев Р. с. Зубутли- Миатли |
| 17 | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в МР «Кизилюртовский район» | обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 98 проц, сокращение заболеваемости инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 проц. | январь- декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., ГБУ «Кизилюртовское РВУ», сельские поселения |
|  | 5. Реализация проекта «Дагестанский сыр» |  |  |  |
| 18 | Подготовка инвестиционных площадок для размещения мини-цехов сыроваренного комплекса в районе | утверждение реестра готовых площадок для размещения сыроваренных мини-цехов | март | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения |
|  | 6. Развитие птицеводства |  |  |  |
| 19 | Привлечение потенциальных инвесторов и создание инвестиционных площадок | подготовка реестра инвестиционных площадок для размещения птицеводческих комплексов | май | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения |
| 20 | Строительство птицеводческих цехов по выращиванию бройлерной птицы в с. Зубутли-Миатли | обеспечение населения района мясом птицы | июнь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, МО СП «с. Зубутли-Миатли» |
| 21 | Строительство птицекомплекса в селении Стальское на 240 тыс.кур несушек на площади 6 га: подготовка проектно-сметной документации. подготовка правоустанавливающей документации на земельный участок. | обеспечение населения района яйцами птицы | октябрь- ноябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М, генеральный директор ООО «Федоровская птица» Гаджиев М.З., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений |
|  | 7. Развитие рисоводства |  |  |  |
| 22 | Участие в реализации подпророграммы «Развитие мелиорации сельскохохяйственных земель» государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства в РД» | проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади не менее 40 га | апрель | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., СПК «Акнадинский» |
| 23 | Проведение посева риса на площади 40 га в СПК «Акнадинский» | проведение посева риса на площади не менее 40 га | май | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., СПК «Акнадинский» |
| 8.Развитие рыбохозяйственного комплекса |  |  |  |  |
| 24 | Строительство прудов для выращивания растительноядных видов рыб в МО СП: с.Акнада-20 га, с.Гельбах-5 га, с.Нечаевка-5 га, с.Султанянгиюрт-5 га | расширение прудовых площадей на 35 га для выращивания растительноядных видов рыб | сентябрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, МО СП: « с. Акнада», «с. Гельбах», -«с. Нечаевка», «с. Султанянгиюрт» |
| 9. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |
| 25 | Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения по всем категориям землепользователей в районе | выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и застроенных территорий на этих землях, вовлечение их в оборот | ноябрь-декабрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, Комиссия по инвентаризации земель |
| 26 | Проведение культуртехнических мероприятий на площади 50 га: СПК им.Р.П.Аскерханова - 25 га, СПК «Дружба» - 25 га | вовлечение в оборот выбывших площадей | сентябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., СПК им.Р.П.Аскерханова, СПК «Дружба» |
| 27 | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем: СПК им.У.Буйнакского; СПК им.Алиева; КФХ «Гасандибиров» | строительство, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем на площади 50 га (КФХ «Гасандибир»). Очистка оросительных каналов 15 га (СПК им.У.Буйнакского 10 км и СПК им.М.Алиева-5 км). Очистка коллекторов 8 км.(САК им.У.Буйнакского - 5 км и СПК им.М.Алиева - 3 км) | декабрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, СПК им.У.Буйнакского, СПК им. Алиева, КФХ «Гасандибиров» |
| 10. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе |  |  |  |  |
| 28 | Укомплектование сельскохозяйственной техникой МУП МТС «Кизилюртовская» | развитие рынка механизированных услуг Кизилюртовского района и прилегающей зоны. | март-декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., МУП «МТС «Кизилюртовская» |
| 29 | Строительство ярмарочно - логистического центра в селении Нижний Чирюрт | развитие логистики и продвижение сельхозпродукции производимой местными аграриями. | октябрь-декабрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, МО СП «С.Нижний Чирюрт» |
| 30 | Создание 1 функционирующего потребительского сельскохозяйственного кооператива. | увеличение выпуска качественной продукции, производимой ЛПХ обеспечение ее сохранности, переработки и доведения до потребителя | октябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., сельские поселения |
| 31 | Формирование в муниципальном районе не менее двух инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. | создание инвестиционных площадок | Февраль | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения |
| 32 | Сопровождение органами местного самоуправления инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса | реализация инвестиционных проектов | декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., сельские поселения |
| 33 | Обеспечение в 2016 году использовании пашни не менее 92 проц. | обеспечение эффективного использования пашни | май-ноябрь | зам. главы - начальник УСХ - Ибрагимов И.М., отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений, сельские поселения, руководители сельскохозяйственных производственных кооперативов, крестьянско- фермерских хозяйств и ЛПХ |
| 34 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК «Дружба» | обеспечение сельхозтоваропроизводителей района высококлассными элитными семенами | октябрь-ноябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., СПК «Дружба» |
| 35 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в участии в государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных организаций | увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди товаропроизводителей агропромышленного комплекса. | апрель-декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М. |
| 36 | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в подготовке документов для получения субсидий на компенсацию расходов, связанных с производством сельхозпродукции | Увеличение объемов производимой продукции | январь-декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М. |
| 11.Расширение участия молодежи и общественных организаций в реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс» |  |  |  |  |
| 37 | Проведение открытых уроков в СОШ района на темы развития АПК в целях популяризаци аграрных специальностей. Привлечение молодежи для работы в СПоКах на сезонные работы по сбору плодоовощной продукции и стрижке овец | популяризация положительного имиджа аграрного производства и сельского образа жизни | апрель-май, сентябрь-октябрь май-ноябрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М., управление образования сельские поселения, ЦЗСН по Кизилюртовскому району |
| 38 | Участие в ежегодно проводимом республиканском аграрном форуме сельской молодежи | популяризация положительного имиджа аграрного производства и жизни в сельской местности | октябрь-декабрь | зам. главы - начальник УСХ – Ибрагимов И.М. |