**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал»**

**подпроект «Спортивный Дагестан» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П** | **Информация о мероприятии**  **(единица измерения)** | **январь** | | | | **февраль** | | | **март** | | | **апрель** | | **май** | | **июнь** | | | **июль** | | | **август** | | | **сентябр** | | | | | **октябрь** | | | **ноябрь** | | | | **декабрь** | | | **2016 год** | | | **Ожидаемый результат** |
| План | | | Факт | П | | Ф | П | | Ф | П | Ф | П | Ф | П | | Ф | П | Ф | | П | | Ф | П | | | | Ф | П | | Ф | П | | | Ф | П | Ф | | П | Ф | |
| % выполнения к месячному плану | | | | % вып. к мес. плану | | | % вып. к мес. плану | | | %  вып. к мес. плану | | %  вып. к мес. плану | | %  вып. к мес. плану | | | %  вып. к мес. плану | | | %  вып. к мес. плану | | | %  вып. к мес. плану | | | | | %  вып. к мес. плану | | | %  вып. к мес. плану | | | | %  вып. к мес. плану | | | %  вып. к мес. плану | | |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | | **17** | | **18** | **19** | | | | **20** | **21** | | **22** | **23** | | | **24** | **25** | **26** | | **27** | **28** | | **29** |
|  | **Укрепление материально-технической базы спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 63 | Строительство спортивных сооружений и футбольных полей с искусственным покрытием: |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | увеличение количества открытых и закрытых спортивных сооружений, футбольных полей с искусственным покрытием в МР «Кизилюртовский район»;  увеличение процента обеспеченности населения района спортивными сооружениями;  улучшение спортивной инфраструктуры и создание условий для привлечения граждан района к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
| - спортивный комплекс в МО СП «с. Султанянгиюрт» |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 15% | | | | 20% | | | 25% | | | 30% | | 40% | | 50% | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| - спортивный зал в «с .Гельбах»; |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 90% | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| - поле с искусственным покрытием в МО СП «с.Акнада» |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5% | | | | 8% | | | 30% | | | 50% | | 80% | | 100% | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| - поле с искусственным покрытием в МО СП«с.Султанянгиюрт»; |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5% | | | | 8% | | | 30% | | | 50% | | 80% | | 100% | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| - завершение строительства волейбольной площадки в с.«Акнада» |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  | |  |
| 5% | | | | 8% | | | 35% | | | 55% | | 70% | | 80% | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.1 | Вывоз футбольных полей с искусственным покрытием и комплектующих к ним |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.2 | Подготовка основания для укладки футбольных полей с искусственным покрытием |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.3 | Укладка футбольных полей с искусственным покрытием |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.4 | Процедура сертификации и приема объектов в эксплуатацию |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.5 | Завершение строительства  спортивного зала в с.Гельбах |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | **январь** | | | | **февраль** | | | **март** | | | **апрель** | | **май** | | **июнь** | | | **июль** | | | **август** | | | | **сентябр** | | | | **октябрь** | | | | **ноябрь** | | | **декабрь** | | | **2016 год** | | |  |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | **14** | **15** | **16** | | **17** | | **18** | | **19** | | | **20** | **21** | | **22** | | **23** | | **24** | **25** | **26** | | **27** | **28** | | **29** |
| 63.6 | Отделочные работы фасада здания |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | | увеличение количества открытых и закрытых спортивных сооружений, футбольных полей с искусственным покрытием в МР «Кизилюртовский район»; |
| 100% | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.7 | Внутренние отделочные работы |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | 90% | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | Работы по устройству внутренних инженерных сетей |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.8 | Работы по благоустройству прилегающей территории |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | | 70% | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63.9 | Сдача объекта в эксплуатацию |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  | **Комментарии:** | Работы ведутся в соответствии с установленным планом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | **январь** | | | | | | | | | **февраль** | | | | | | | | | | | **март** | | | | | | | | | | **апрель** | | | | | | | | | | **май** | | | | | | | | | **июнь** | | | | | | **июль** | | | | | | | | **август** | | | | | | | | | **сентябр** | | | | | | | | | | **октябрь** | | | | | | | | | | | | | **ноябрь** | | | | | | | | **декабрь** | | | | | | | | | **2016 год** | | | | | | | | |  | | | | |
| **1** | | **2** | | | | | | **3** | | | | | **4** | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | | **9** | | | | | **10** | | | | | **11** | | | | | **12** | | | | **13** | | | | **14** | | **15** | | | | | **16** | | | **17** | | | | | | **18** | | | **19** | | | | | | | **20** | | | **21** | | | | | | | | **22** | | | | | **23** | | | | | | **24** | | **25** | | | | **26** | | | | | **27** | | | | **28** | | | | | **29** | | | | |
|  | | **Пропаганда физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 64  (77) | | Организация и проведение районных массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения, в том числе среди учащихся.  Организация и проведение внутри школьных и межшкольных соревнований  **Комментарии**: президентские состязания | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | Увеличение доли граждан, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом, до 30,0 процента от общей численности населения 2017г. | | |
| 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |
|  | | Комментарии: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 65  (78)  ????? | | | Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО учащимися и педагогами района  Комментарии:  - внутри школьный этап 1600 чел.  - районная спартакиада между школами по сдачи норм ГТО 184чел. | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценка знаний, умений, навыков. | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 66 | ПроведениеДня здоровья, Дня физкультурника и мероприятий «Спорт-посол мира», «Спорт против наркотиков» в ОУ района  Комментарии: мероприятия в ОУ «спорт против наркотиков» | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | пропаганда здорового образа жизни и профилактика идей экстремизма и терроризма в молодежной среде |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 67 | Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  **Комментарии:**  Не исполнено в связи с месяцем Рамадан , перенесено на июль | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | развитие инвалидного спорта в районе |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 68 | Организация и проведение районных и зональных спортивных мероприятий по видам спорта  **Комментарии:** Не исполнено в связи с месяцем Рамадан , перенесено на июль | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | определение и выявление спортсменов в сборные команды, для включения участия и успешного выступления в республиканских спортивных мероприятиях |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |