**ОТЧЕТ**

**о выполнении мероприятий Комплексной программы СЭР МР «Кизилюртовский район» по состоянию на 27.10.2016 г.**

**(с учетом изменений, внесенных постановлением от 17.10.2016 г. № 106)**

Использование средств районного бюджета на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия муниципальной целевой программы | Объем финансирования  на год | Объем финансирования на год  с учетом изменений | Фактически использовано бюджетных средств | | Причины невыполнения меропр-я | Остаток средств | |
| сумма,  тыс.руб. | на какие  цели,  №, дата распоряжения | сумма,  тыс. руб | на что планируется направить |
| 1 | ***Раздел «Развитие туризма в Кизилюртовском районе на 2016- 2018 годы»*** | 200 | 0 | - | - | Отсутствие финансирования - не предусмотрено районным бюджетом | - | - |
| ***Раздел «Развитие молодежной политики»*** | | | | | | | | |
| 1. | Организация и проведение семинаров, встреч, круглых столов по вопросам гражданско-патриотического, нравственного воспитания молодежи | 15,00 | 5,00 | - |  | Проведение мероприятий запланировано до конца декабря текущего года | 5,00 | Организация и проведение семинаров, встреч, круглых столов в общеобразовательных школах района |
| 2. | Организация районной школьной лиги КВН | 70,00 | 30,00 | - |  | Мероприятие запланировано до конца декабря текущего года | 30,00 | Организация районной школьной лиги КВН |
| 3. | Организация и проведение в муниципальном образовании мероприятий, посвященных Дню молодежи Российской Федерации | 30,00 | 0,00 | - | - | Отсутствие финансов | 0,00 | - |
| 4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие сети молодежных парламентов, советов и администраций (Конференции, круглые столы, семинары) | 15,00 | 5,00 |  |  | Мероприятие запланировано до конца декабря текущего года | 5,00 | (Конференции, круглые столы, семинары) |
| 5. | Организация и проведение молодежно- патриотической акции «Георгиевская ленточка» | 10,00 | 10,00 | 5,00 | (п.5) №125 от 20.04.2015г  О выделении средств для проведения акции «Георгиевская лента» | Мероприятие запланировано до конца декабря текущего года | 5,00 | Организационные расходы |
| 6. | Организация муниципального молодежного форума «Эффективный муниципалитет» | 60,00 | 30,00 | 30,00 | (п.6) №111 от 12.04.2016г  Об организации III Муниципального молодежного форума  « Эффективный муниципалитет – путь к успеху» | - | 0,00 | - |
| 7. | Проведение мероприятий, посвященных памятным календарным датам воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества | 115,00 | 70,00 | 30,00 | №27 от 12.02.2016г  О проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню великой славы России и 27-й годовщине вывода войск Афганистана |  | 40,00 |  |
| 8. | Организация и проведение муниципальной акции «Дагестан - территория здоровья!» | 10,0 | 5,0 | 0,00 |  | Мероприятие запланировано до конца декабря текущего года | 5,00 |  |
| 9. | Организация и проведение мероприятий посвященных Дню защиты детей | 30,0 | 30,0 | 30,0 | (п.9) №147 от 20.05.2016г  О праздновании 1 июня |  | 0,00 |  |
| 10 | Проведение районного конкурса «А, ну-ка, парни!» | 40,0 | 20,0 | 12,0 | (п.10) №28 от 12.02.2016г  О муниципальном этапе республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка парни!» | - | 8,00 | Проведение зонального этапа |
|  |  | 40,0 | 20,0 | 6,0 | (п.10) №97 от 04.04.2016г  О направлении команды представителей Кизилюртовского района для участия в зональном этапе военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!» | - | 2,0 |  |
| 11 | Проведение районного конкурса «Лучшая стенгазета» в сфере профилактики экстремизма в подростковой среде | 15,0 | 5,0 | - |  | Мероприятие запланировано до конца декабря текущего года | 5,0 | Организационные расходы |
| 12 | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы» | 25,0 | 30,0 | 30,0 | (п.12) №132 от 04.05.2015г  О направлении делегации на Парад наследников Победы 9 мая в г.Махачкала |  | 0,0 |  |
| 13 | Организация и проведение молодежных мероприятий, посвященных Дню народного единства | 25,0 | 20,0 | 11,0 | (п.13) №235 от 5.09.2016г  «День единства народов Дагестана» |  | 9,0 | проведение мероприятий среди молодежи, посвященных Дню народного единства |
| 14 | Проведение Дня призывника | 10,0 | 0,0 | - |  | Мероприятия проведены | 0,0 |  |
| 15 | Поддержка талантливой молодежи, в том числе обеспечение участия молодых талантов в международных, всероссийских, республиканских конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах | 40,0 | 90,0 | 15,0 | (п.15) №35 от 20.02.2016г  О принятии участия в образовательном семинаре ОМОО «Российский союз сельской молодежи» |  | 75,0 |  |
|  |  |  |  | 10,0 | (п.15) №159 от 09.06.2016г  О направлении делегации на республиканский митинг- концерт посвященный Дню России в г. Махачкалу |  | 65,0 |  |
|  |  |  |  | 6,0 | (п.15) №82от 16.03.2016г  О направлении команды представителей Кизилюртовского района для участия в интеллектуальной игре «Мой Дагестан и Россия моя» |  | 59,0 |  |
|  |  |  |  | 5,0 | (п.15) №41от 125.02.2016г  О направлении победителей муниципального этапа конкурса песни на национальных языках Дагестана «Голос гор» на отборочный тур в г.Буйнакск |  | 54,0 |  |
|  |  |  |  | 17,0 | (п.15) №114 от 12.04.2016г  О направлении команды представителей Кизилюртовского района для участия в соревнованиях по технике пешеходного туризма «Открытие сезона 2016» |  | 37,0 |  |
|  |  |  |  | 5,0 | (п.15) №22 от 04.02.2016г  О выделении денежных средств для награждения победителей муниципального этапа XVIII международного фестиваля «Детство без границ» |  | 32,0 |  |
|  |  |  |  | 3,15 | (п.15) №261 от 20.09.2016г  О направлении делегации Кизилюртовского района на форум «Эффективный Муниципалитет» в г.Махачкалу |  | 28,85 |  |
|  |  |  |  | 16,0 | (п.) №53 от 14.03.2016г  Об участии делегации в республиканском митинге концерте «Мы вместе!» |  | 12,85 |  |
| 16 | Участие в республиканских, межрайонных, районных антинаркотических акциях «Я выбираю жизнь», «НаркоСтоп» | 25,0 | 5,0 | - |  | Мероприятие запланирован до конца декабря текущего года | 5,0 | Организационные расходы, награждение победителей |
| 17 | Организация и проведение муниципальных мероприятий, пропагандирующих идеи межнационального согласия и солидарности, противодействующих экстремизму и радикализму в молодежной среде | 25,0 | 10,0 | 6,0 | (п.17) №227 от 16.08.2016г  «День солидарности в борьбе с терроризмом» |  | 4,0 |  |
| 18 | Проведение ярмарок специальностей для выпускников общеобразовательных учреждений | 10,0 | 5,0 | - |  | Мероприятие запланирован до конца декабря текущего года | 5,0 | Покупка необходимых принадлежностей для проведения МК |
| 19 | Организация выездов молодежи к местам культурного наследия | - | 15,0 | - |  | Мероприятие запланирован до конца декабря текущего года | 15,0 | Организационные расходы |
| 20 | Развитие и поддержка добровольческой деятельности, волонтерского движения | 20,0 | 15,0 | 6,20 | (п.20) №110 от 12.04.2016г  О проведении муниципальной акции «Весенняя неделя добра 2016» |  | 8,80 | На организацию осенней недели добра |
|  | **ИТОГО:** |  | **400 (400)** | **243,35** |  |  | **156,65** |  |
| ***Раздел «Развитие культуры»*** | | | | | | | | |
| 1 | Поддержка творческой молодежи и одаренных детей путем участия в российских, республиканских, районных фестивалях и конкурсах | 50,0 | 20,0 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 20,0 | Организационные расходы |
| 2 | Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников | 30,0 | 10,0 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 10,0 | Организационные расходы, награждение |
| 3 | Участие в республиканских проектах культурного сотрудничества | 20,0 | 0,0 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 0,00 |  |
| 4 | Организация обучения и стажировки работников библиотек, культурно-досуговых центров | 20,0 | 10,0 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 10,0 | Организационные расходы |
| 5 | Оснащение техническими средствами, оборудованием, экспонатами зала музея, фондохранилища, Центра традиционной культуры | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 0,00 |  |
| 6 | Проведение мероприятий по краеведческому, нравственному, правовому, экологическому, патриотическому воспитанию молодежи | 40,0 | 70,00 | 45,00 | №124 от 20.04.2016г  О проведении мероприятия Посвященного 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС  №87 от 18.03.2016г  О праздновании дня работника культуры | Мероприятия запланированы на IV квартал | 25,00 |  |
| 8 | Поддержка участия творческих коллективов района, воспитанников школ искусства и танцев в международных, российских, республиканских, межрайонных мастер-классах, фестивалях, конкурсах, выставках, проектах, проведении юбилейных дат | 55,0 | 30,00 | 14,50 | (п.8) №149 от 31.05.2016г  О направлении ансамбля Хадум на первый этап международного фольклора и традиционной культуры «Маленькие горцы» | Мероприятия запланированы на IV квартал | 15,50 | Организационные расходы |
| 9 | Пополнение музейных фондов | 35,0 | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 0,00 | Приобретение экспонатов |
| 13 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду книг | 15,0 | 10,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 10,00 | Организационные расходы |
| 14 | Встреча с писателями и поэтами Дагестана |  | 10,0 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 10,00 | Организационные расходы |
| 15 | Организация и проведение смотра на лучшее муниципальное учреждение клубного типа и библиотеку | 20,0 | 10,0 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 10,00 | Организационные расходы |
|  | **ИТОГО:** | **355,0** | **170,0** | **59,50** |  |  | **110,50** |  |
| ***Раздел «Развитие физической культуры и спорта»*** | | | | | | | | |
| 1 | Участие в российских, республиканских межрайонных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, обучающих семинарах | 100,00 | 26,00 | 7,0 | №12 от 19.01.2016г  О направлении спортсменов района на первенство Дагестана по боксу среди юношей |  | 19,00 |  |
|  |  |  |  | 6,6 | №98 от 04.04.2016г  О направлении работников физической культуры и спорта на обучающий семинар |  | 12,40 |  |
|  |  |  |  | 12,4 | №134 от 06.05.2016г  О направлении учащихся обр.учреждений района для принятия участия в декаде зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно спортивного комплекса ГТО |  | 0,00 |  |
| 2 | Проведение районных спортивно-массовых и физкультурно-здоровительных мероприятий | 320,00 | 229,50 | 31,50 | №80 от 16.03.2016г  О проведении первенства района по вольной борьбе |  | 198,00 |  |
|  |  |  |  | 38,00 | №96 от 04.04.2016г  О проведении турнира по волейболу |  | 160,00 |  |
|  |  |  |  | 10,00 | №115 от 12.04.2016г  О проведении первенства района по волейболу среди юношей |  | 150,00 |  |
|  |  |  |  | 12,00 | №52 от 04.03.2016г  О проведении первенства района «Чудо-шашки» среди учащихся общеобразовательных учреждений 2003года и моложе |  | 138,00 |  |
|  |  |  |  | 6,00 | №29 от 12.02.2016г  О проведении первенства района по настольному теннису среди учащихся 2200-2001гг.,посвященное Дню защитника отечества |  | 132,00 |  |
|  |  |  |  | 6,00 | №235 от 05.09.2016г  «День единства народов Дагестана» |  | 126,00 |  |
|  |  |  |  | 126,00 | №113 от 12.04.2016г  О праздновании 1 и 9 мая |  | 0,00 |  |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | 100,0 | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 00,00 |  |
| 4 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на IV квартал | 0,00 |  |
| 5 | Проведение районных соревнований среди инвалидов | 30,0 | 15,00 | 8,0 | №116 от 12.04.2016г  О проведении открытого турнира района по шашкам среди инвалидов по зрению | Мероприятия запланированы на IV квартал | 7,0 | Организационные расходы |
| 6 | Участие в российских, республиканских, межрайонных соревнованиях среди инвалидов | 15,0 | 6,0 | 6,0 | №218 от 06.08.2016г  О направлении команды Кизилюртовского района на республиканский чемпионат по шашкам и шахматам среди инвалидов. | Мероприятия запланированы на IV квартал | 0,00 |  |
| 7 | Материальное стимулирование достижений | 150,0 | 145,50 | 125,00 | №61 от 16.03.2016г  О денежном поощрении спортсменов Кизилюртовского района | Мероприятия запланированы на IV квартал | 20,50 | Награждение |
|  | **ИТОГО:** | **765,0** | **422,0** | **394,5** |  |  | **27,5** |  |