**Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» по Кизилюртовскому району на 01.10.2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Информация о мероприятии (ед. измерен.)** | янв | февр | март | апр | май | июн | июл | авгу | сент | октя | ноя | дека | 2016 | **Ожидаемый результат** |
| П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  |
| % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану | % вып.к месс. | % вып.к месс.плану | % вып.к месс.плану |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| **I. Импортозамещение в агропромышленном комплексе района** |
| **1** | Внедрение инновационных технологий в АПК района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Закладка интенсивного сада на площади 7 га в селении Стальское, ИП глава КФХ «Урожай» Аликиличева П.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади закладки садов интенсивного типа на 7 га. |
| 1.1.1 | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см (подготовка земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии**: Начата подготовка земельного участкапод посадку интенсивного сада. |
| **1.2** | Применение капельного орошения в овощеводстве открытого грунта на площади 95 га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выращивание овощ­­­ных культур на базе современных технологий капельного орошения обеспечит высокую урожайность овощей и плодов.  |
| 1.2.1 | СПК «Дружба»- 25 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | СПК «Миатли»- 35 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | СПК «Гельбахский»- 35га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | ИП глава КФХ «Урожай» Аликиличева П.А.-26,8 га с.Стальское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | КФХ «Эмен»-17 га, с.Стальское. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | ИП- Глава КФХ Омарова А.А-16,7 га, с.Стальское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | ИП-Тагиров И.М-3 га. с. Комсомольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Приобретены и завезены на участки системы капельного орошения. Установлены системы капельного орошения и полив с его помощью в : СПК «Дружба», СПК «Миатли», СПК «Гельбахский», ИП -глава КФХ «Урожай»,КФХ «Эмен», ИП- глава КФХ Омарова А.А, ИП- Тагиров И.М. |
| 1.3 | Строительство кормоцеха по производству гранулированных кормов на базе КФХ «Иман» Хайбулаев Р. с.Зубутли-Миатли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение КРС, МРС, лошадей, птицы и рыб дешевым и полноценным кормом, позволяющим увеличить валовое производство продукции животноводства. |
| **Комментарии:** Установлен фундамент под строительство цеха по производству гранулированных кормов. Возведены стены и установлена кровля. Проводятся внутренние работы и подвод линий коммуникаций. Закупается и устанавливается оборудование. |
| **2.0** | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Зимняя жемчужина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение тепличного комплекса до 2,5 га и строительство овощехранилища 3,5 тыс.тонн. |
| 1.3.1 | Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** По мере обращения инвестора- ООО «Зимняя жемчужина», ему оказывается соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в пределах компетенции; даются рекомендации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестпроекта. По ходатайству Администрации МР «Кизилюртовский район», ООО «Зимняя жемчужина» выделен земельный участок под расширение производства из фонда земель МО « Город Кизилюрт». Ведутся работы по подготовке строительной площадки на площади 1 га. |
| 3.0 | Развитие переработки продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство цеха по переработке мяса на базе СПК им.У.Буйнакского |
| **Комментарии:**  |
| **II.Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов РД в сфере АПК** |
| 4.0 | Строительство тепличного комплекса на площади 1 га в селении Новый Чиркей. ИП Гаджиева З. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство тепличного комплекса и обеспечение населения района овощной продукции круглый год |
| 4.1 | Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** По мере обращения инвестора – ИП Гаджиевой З., ей оказывается соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и в пределах компетенции даются рекомендации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестпроекта. Определен земельный участок под строительство тепличного комплекса и заложен фундамент. Возведен каркас теплицы, идут сварочные работы. Закуплен поликарбонат для облицовки каркаса на 3 млн. рублей. Работы по формированию каркаса продолжаются. Начата подготовка грунта: завезен торф, чернозем и перегной. Каркас теплиц обложен поликарбонатом. |
| 5. | Укомплектование сельскохозяйственной техникой МУП МТС «Кизилюртовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие рынка механизированных услуг Кизилюртовского района и прилегающей зоны. |
| 5.1 | Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлена смотровая площадка на территории между с. Гельбах и с.Нижний Чирюрт. Был подготовлен пакет документов на запрашиваемую технику и представлен в ОАО «Дагагроснаб», однако из-за отсутствия необходимой для района техники, договоренность с ОАО «Дагагроснабом» не была достигнута. Далее, Администрация МР «Кизилюртовский район» обратилась в ОАО «Росагролизинг». На что был получен ответ, что в соответствии с заключением кредитного комитета, без 20 % начального взноса и без государственных гарантий, техника не будет предоставляется. В свою очередь, Минсельхозпрод РД обратился к председателю Правительства РД Гамидову А.Г. с просьбой снизить первоначальный взнос до 7% и рассмотреть вопрос о госгарантиях. Мы также пересмотрели заявку на технику, где предусмотрели помимо сельскохозяйственной техники и технику по мелиорации, строительству и т.д. Благодаря, доброму жесту Главы Республики Р.Г.Абдулатипова, после проведенного в селении Султанянгиюрт республиканского аграрного форума «Золотая осень Дагестана. Предварительные итоги 2015 года», МУП МТС «Кизилюртовская» были переданы 3 тракторов марки Торнадо и 1 коммунальщик. Работа по доукомплектованию МУП МТС «Кизилюртовская» продолжается.  |
| 6. | Сопровождение органами местного самоуправления инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация инвестиционных проектов |
| 6.1 | Предоставление инвесторам информационно-консультационной поддержки по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, по мере их обращения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** По мере обращения инвесторов, им оказывается соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и в пределах нашей компетенции даются рекомендации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов. |
| **III. Развитие растениеводства** |
| **7.** | Посадка садов в СПК им.Орджоникидзе на площади -5 га, СПК «Агрофирма «Миатли» на площади - 3 га, и ЛПХ на площади -2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение площади закладки садов на площади 10 га |
| **7.1** | **СПК им.Орджоникидзе-5 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.1.1** | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.1.2** | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см(подготовка земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.1.3** | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.1.4.** | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.2** | **СПК Агрофирма «Миатли»- 5га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.2.1** | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.2.2** | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см(подготовка земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.2.3** | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **7.2.4.** | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| **Комментарии:** В СПК «Орджоникидзе» и СПК Агрофирме «Миатли» внесены органические и минеральные удобрения, проведена плантажная вспашка на глубину 45-70 см на площадях по 5 га соответственно. Приобретены саженцы плодовых деревьев. Произведена разбивка участка и посажены сады в СПК им.Орджоникидзе- 5га,СПК «Миатли»-5 га. Сверх планового показателя, весеннюю посадку произвели дополнительно СПК «Миатли»-5 га и в МО СП «с.Стальское» -21 га. Общая площадь посадки садов весной составила 36 га. |
| **8** | Привлечение потенциальных инвесторов для строительства ярмарочно - логистического центра в селении Нижний Чирюрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие логистики и продвижение сельхозпродукции, производимой местными аграриями |
| **Комментарии:**  |
| **9** | Обеспечение проведения мероприятий по борьбе с саранчой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение урожая сельскохозяйственных культур и недопущение распространения вредителей |
| **Комментарии:** Специалистами Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства совместно с районным филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» проведено обследование полей сельхозтоваропроизводителей района на наличие саранчи. Угрозы не обнаружено. |
| **10** | Проведение районного конкурса «Лучший садовод района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | популяризация положительного имиджа сельскохозяйственного производства, в частности садоводства и жизни в сельской местности. |
| **Комментарии:** Проведен районный конкурс. Победителям объявлены благодарности. |
| **11** | Участие в реализации подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель» государственной программы РД «Развитие сельского хозяйства в РД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади не менее 40 га |
| **Комментарии:** Произведена очистка оросительных |  каналов -10 км, и ремонт сбросных коллекторов 5-6 км в СПК «Акнадинский». Общая сумма затрат составила свыше 5 млн.рублей. |
| **12.** | Проведение посева риса на площади 40 га в СПК «Акнадинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение посева риса на площади не менее 40 га |
| 12.1 | Подготовка оросительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Подготовка почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Посев риса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлена оросительная сеть, произведена подготовка почвы под посев. Произведен посев риса. |
| 13 | Расширение посевных площадей под посевами элитными семенами в СПК «Дружба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение сельхозтоваропроизводителей района высококлассными элитными семенами |
| 13.1 | Подготовка земельного участка под посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,2 | Посев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Проведен комплекс механизированных работ по подготовке почвы под посев озимых зерновых культур на площади 400 га: пахота, дискование, планировка.  |
| **IV. Развитие виноградарства** |
| **14** | Закладка виноградников в ЛПХ района на площади 10 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение площади виноградников на 10 га |
| **14.1** | **ЛПХ СП МО «с.Зубутли-Миатли»-3 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.1.1** | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.1.2** | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см (подготовка земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.1.3** | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.1.4.** | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.2** | **ЛПХ СП МО с.Миатли»-2 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.2.1** | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.2.2** | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см (подготовка земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.2.3** | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.2.4.** | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.3** | **ЛПХ СП МО «с.Гельбах»-2 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.3.1** | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.3.2** | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см (подготовка земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.3.3** | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.3.4.** | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| **14.4** | **ЛПХ СП МО «с.Новый Чиркей»-3 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.4.1** | Внесение органических и минеральных удобрений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.4.2** | Плантажная вспашка на глубину 45-70 см (подготовка земельного участка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.4.3** | Приобретение саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **14.4.4.** | Разбивка участка и посадка саженцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлены земельные участки и внесены органические и минеральные удобрения для закладки виноградников в ЛПХ МО СП с.Зубутли-Миатли -3 га, МО СП с.Миатли-2 га, МО СП с.Гельбах -2 га, МО СП с.Новый Чиркей-3 га. В вышеперечисленных МО СП начата плантажная вспашка. |
| **15** | Проведение районного конкурса «Лучший виноградарь района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | популяризация положительного имиджа аграрного производства, в частности виноградарства и жизни в сельской местности |
| **Комментарии:**  |
| **V**. **Развитие животноводства, переработка молока и мяса, включая** **семейные подворья и малые формы хозяйствования** |
| **16** | Инвентаризация недействующих (простаивающих) молочно-товарных комплексов, животноводческих ферм и птицефабрик, в том числе находящихся на землях лесного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждение реестра инвестиционных площадок для строительства и модернизации животноводческих ферм, предприятий по переработке молока и мяса |
| **16.1.** | Сбор необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.2** | Подготовка проекта реестра и нормативно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16.3** | Утверждение реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Идет сбор информации о недействующих (простаивающих) молочно-товарных комплексах, животноводческих ферм и птицефабрик. Простаивают фермы в: СПК «Акнадинский», СПК «Орджоникидзе», МО СП «Сельсовет Новочиркейский» |
| **17** | Строительство животноводческой фермы на 130 голов мясо- молочного направления в селении Нижний Чирюрт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение производства молока в районе и обеспечение населения района молоком и мясом |
| **17.1** | Определение земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.2** | Закладка фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.3** | Возведение стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.4** | Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.5** | Закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.6** | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Определен земельный участок, заложен фундамент. Приобретен и завезен кирпич. Возведены стены. Установлены окна. Произведена стяжка пола. Закуплены и установлены кормушки и автопоилки. Установлена крыша и закуплено электрооборудование. Начаты работы по электрификации фермы. Начато строительство жилого дома для животноводов. |
| **18** | Участие в конкурсах на предоставление грантов семейным животноводческим фермам и начинающим фермерам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров |
| **18.1** | Оказание содействия в получении грантов семейными животноводческими фермами, начинающими фермерами при сборе пакета документов для дальнейшего представления в Минсельхозпрод РД для получения грантов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Приказом Минсельхозпрода РД № 131 от 18.04.2016 г был объявлен конкурс по отбору участников программы по поддержке начинающих фермеров и приказом № 132 от 18.04.2016 г был объявлен конкурс по отбору участников программы по развитию семейных животноводческих ферм. Специалистами Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития МСП была оказана информационно-консультационная помощь в подготовке документов, и выданы рекомендации от Главы района на участие в конкурсе. По итогам конкурса, грантополучателями стали-3 начинающих фермера. |
| **19** | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления в СПК им. У.Буйнакского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение производства молока в районе и обеспечение населения района молоком |
| **19.1** | Планировка площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19.2** | Ремонт и планировка подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **19.3** | Наружный и внутренний ремонт помещений и кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлена площадка, проведены планировка и ремонт подъездных дорог. Идет внутренний ремонт помещений: очистка, побелка, замена цепей ТСН и бетонирование пола. |
| **20** | Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов КРС молочного направления в СПК «Акнадинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение производства молока в районе и обеспечение населения района молоком |
| **20.1** | Планировка площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.2** | Ремонт и планировка подъездных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **20.3** | Наружный и внутренний ремонт помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлена площадка, проведены планировка и ремонт подъездных дорог. Разобран пол фермы. Начат внутренний ремонт |
| **21** | Организация приемки молока от граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка 1 охладителя молока  |
| **Комментарии:** Приобретен один охладитель и пастеризатор молока КФХ «Иман», Глава Хайбулаев Р. (с.Зубутли-Миатли) |
| **22** | Строительство кормозаготовительного комплекса в селении Зубутли-Миатли: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение сельхозтоваропроизводителей района комбинированными кормами |
| **22.1.** | **Склад по хранению зерна и кормов объемом 4 тыс.тонн**; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.1.1** | Закладка фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.1.2** | Возведение стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.1.3** | Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.1.4** | Закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.1.5** | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.2** |  **Цех по производству кормов, мощностью 6 тонн в сутки;** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.2.1** | Закладка фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.2.3** | Возведение стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.2.4** | Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.2.5** | Закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22.2.6** | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлена строительная площадка. Произведена закладка фундамента под строительство склада по хранению зерна и кормов и закладка фундамента под строительство цеха по производству кормов. Возведены стены. Поэтапно завозится оборудование. Идут кровельные работы. |
| **23** | Стабилизация эпизоотического благополучия животноводства в МР «Кизилюртовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение сохранности сельскохозяйственных животных на уровне 98 проц, сокращение заболеваемости инфекционными заболеваниями до уровня 0,1 проц. |
| **Комментарии:** Согласно постановления администрации МР «Кизилюртовский район» № 01 от 11.01.2016г «О плане ветеринарно-профилактических мероприятий на 2016 год»,утвержден План противоэпизоотических, диагностических и лечебно-профилактических мероприятий по Кизилюртовскому району на 2016 год. Все предусмотренные планом мероприятия ведутся согласно утвержденного плана. |
|  **VI. Развитие рыбохозяйственного комплекса** |
| **24** | Строительство прудов для выращивания растительноядных видов рыб в МО СП:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расширение прудовых площадей на 35 га для выращивания растительноядных видов рыб |
| **24.1** | **с.Акнада-20 га,**Геодезические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.1.2** | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.1.3** | Земляные работы (гидроизоляция пруда, формирование чаши дна и известкование, отделка пруда и наполнение водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.2** | **с.Гельбах-5 га,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.2.1** | Геодезические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.2.2** | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.2.3** | Земляные работы (гидроизоляция пруда, формирование чаши дна и известкование, отделка пруда и наполнение водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.3** | **с.Нечаевка-5 га,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.3.1** | Геодезические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.3.2** | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.3.3** | Земляные работы (гидроизоляция пруда, формирование чаши дна и известкование, отделка пруда и наполнение водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.4** | **с.Султанянгиюрт-5 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.4.1** | Геодезические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.4.2** | Проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **24.4.3** | Земляные работы (гидроизоляция пруда, формирование чаши дна и известкование, отделка пруда и наполнение водой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Комментарии:** В селении Акнада:подготовлен участок, очищен оросительный канал протяженностью 800 м, произведены работы по углублению и формированию чаши дна. Проведена отделка пруда и наполнение его водой. Начато зарыбление пруда 800 тыс. личинок карпа. В селении Нечаевка: подготовлен земельный участок, проведены геодезические работы. Подготовлен пруд площадью 120м на 400м. Заполнен пруд водой и запущен малек 15 тыс.штук: карп, толстолобик. В селении Гельбах, идут переговоры инвестора с администрацией по земельному участку, где будет размещен пруд. В селении Султанянгиюрт: подготовленыдокументы на земельный участок, проведены геодезические работы**,** продолжается подготовка проектно-сметной документации**.** Подготовлен бизнес план. Начаты работы по расчистке котлована пруда. Затрачено порядка 100 тыс.рублей. |
| **25** | Сопровождение инвестиционного проекта СПК «Источник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство садкового хозяйства для выращивания форели; увеличение объема выращивания товарной форели на10 тонн. |
| **25.1.** | Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки по вопросам получения господдержки, рассмотрения письменных обращений, размещения информации о проекте на официальном сайте муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии**: По мере обращения инвестора- СПК «Источник», ему оказывается соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности, в пределах компетенции даются рекомендации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестпроекта. СПК «Источник**»** за счет собственных средств, произвелрасширение садкового хозяйства на 400 кв.м. Приобретены трубы, доски, сетки. В собственном инкубаторе выведен малек-50-60 тыс.штук. |
| **26** | Сопровождение инвестиционного проектаКФХ «Форелевое хозяйство «Горное»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расширение бассейновых площадей на 3000 кв.м. Увеличение объема выращивания товарной форели на 30 тонн в год |
| 26.1 | Предоставление инвестору информационно-консультационной поддержки по вопросам получения господдержки, рассмотрения письменных обращений, размещения информации о проекте на официальном сайте муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** По мере обращения инвестора –Абдулманапова М.А –главы КФХ «Форелевое хозяйство «Горное», ему оказывается соответствующая информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и в пределах нашей компетенции даются рекомендации , направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестпроекта. Инвестором подготовлена площадка, завезены трубы для нового водовода. Запущено 500 тыс. штук личинок карповых рыб. |
| 27 | Инвентаризация рыбоводных участков рек, озер и морской акватории в качестве инвестиционных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование реестра рыбоводных участков для предоставления потенциальным инвесторам. |
| 27.1 | Сбор необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.2 | Подготовка проекта реестра и нормативно-правового акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.3 | Утверждение реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Сформирован реестр рыбоводных участков для предоставления потенциальным инвесторам. |  |
|  | **VII.Развитие птицеводства** |
| 28. | Строительство птицеводческого цеха по выращиванию бройлерной птицы в с. Зубутли Миатли КФХ «Иман»  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение населения района мясом птицы |
| 28.1 | Закладка фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.2 | Возведение стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.3 | Кровельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.4 | Закупка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.5 | Ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Подготовлена площадка, заложен фундамент, проведены кровельные работы. Закуплено соответствующее оборудование. Освоено порядка 8 млн.рублей. Птицеводческий цех введен в эксплуатацию. |

|  |
| --- |
| **VIII. Развитие консервной промышленности** |
| **29** | Проведение инвентаризации отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование реестра предприятий, расположенных в сырьевых зонах района и обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предложения инвесторам. |
| **Комментарии:** Проводится сбор информации о наличии предприятий, расположенных в сырьевых зонах района и обеспеченных инженерной инфраструктурой, для предложения инвесторам. |
| **IX.Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.** |
| **30** | Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения по всем категориям землепользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и застроенных территорий на этих землях, вовлечение их в оборот. |
| **Комментарии:** Продолжена работа попроверке использования пашни в личных подсобных хозяйствах МР «Кизилюртовский район». |
| **31** | Проведение культуртехнических мероприятий на площади 50 га: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вовлечение в оборот выбывших площадей |
| **31.1** | **СПК им.Р.П.Аскерханова - 25 га,** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.1.1** | Раскорчевка кустов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.1.2** | Очистка осушительных коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.1.3** | Подготовка земельного участка (почвы под посев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.1.4** | Посев сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.2** |  **СПК «Дружба» - 25 га** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.2.1** | Раскорчевка деревьев и кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.2.2** | Очистка осушительных коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.2.3** | Подготовка земельного участка (почвы под посев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **31.2.4** | Посев сельскохозяйственных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** В СПК им. Р.П. Аскерханова и СПК «Дружба» проведены работы по очистке территории и раскорчевки кустов и деревьев. Ведется очистка осушительных коллекторов и подготовка земельных участков.  |
| **32** | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.1** | **КФХ «Гасандибиров»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.1.1** | Раскорчевка деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.1.2** | Подготовка земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.1.3** | Копка магистрального оросительного канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.2** | **СПК им.У. Буйнакского**; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **32.2.1** | Очистка оросительных каналов-10 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.2.2** | Очистка коллекторов -5 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.3** | **СПК им. Алиева;** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.3.1** | Очистка оросительных каналов-5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32.3.2** | Очистка коллекторов -3 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии**: В КФХ **«**Гасандибиров М.Г.**»** проведена раскорчевка деревьев. Начата копка магистрального канала, ремонт шлюзов и очистка внутренних оросительных каналов. В СПК им.М.Алиева проведены работы по очистке оросительных каналов протяженностью 5 км, произведен ремонт 3-х шлюзов и очищены коллектора протяженностью 3 км. В СПК им.У.Буйнакского проведена очистка оросительных каналов протяженностью 7 км. |
| **33** | Определение земельных участков с гарантированным водообеспечением для закладки садов и виноградников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование реестра земельных участков для закладки садов и виноградников |
| **33.1** | Сбор необходимой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **33.2** | Формирование реестра  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комментарии:** Осуществлен сбор информации о наличии земельных участков для закладки садов и виноградников. Сформирован реестр. |
| **34** | Инвентаризация гидротехнических сооружений магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подготовка предложений по ремонту и реконструкции объектов |
| **Комментарии:** Агрономической службой УСХ проводиться обследование состояния магистральных, межхозяйственных и внутрихозяйственных оросительных систем. В ходе обследования выявляются объекты, требующие ремонта и реконструкции и источники финансирования планируемых работ. |
| **X. Вовлечение органов местного самоуправления в реализацию инвестиционных** **проектов в агропромышленном комплексе** |
| **35.** | Содействие в создании 1 функционирующего потребительского сельскохозяйственного кооператива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение выпуска качественной продукции, производимой ЛПХ обеспечение ее сохранности, переработки и доведения до потребителя |
| **Комментарии:** Ведутся переговоры с  | потенциальными инвесторами, изъявившими желание создать СПоК. |
| **36** | Содействие в реализации двух инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса:- Строительство тепличного комплекса на площади 1 га в селении Новый Чиркей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство тепличного комплекса и обеспечение населения овощной продукцией круглый год. |
|  | -Укомплектование сельскохозяйственной техникой МУП МТС «Кизилюртовская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развитие рынка механизированных услуг Кизилюртовского района и прилегающей зоны. |
| **Комментарии:** Инвестору инвестпроекта по строительству тепличного комплекса на площади 1 га в селении Новый Чиркей оказывается информационно-консультационная поддержка по вопросам получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности и в пределах нашей компетенции даются рекомендации, направленные на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестпроекта. По МУП МТС- подготовлена смотровая площадка на территории между с. Гельбах и с.Нижний Чирюрт. Был подготовлен пакет документов на запрашиваемую технику и представлен в ОАО «Дагагроснаб», однако из-за отсутствия необходимой для района техники, договоренность с ОАО «Дагагроснабом» не была достигнута. Далее, Администрация МР «Кизилюртовский район» обратилась в ОАО «Росагролизинг». На что был получен ответ, что в соответствии с заключением кредитного комитета, без 20 % начального взноса и без государственных гарантий, техника не будет предоставляется. В свою очередь, Минсельхозпрод РД обратился к председателю Правительства РД Гамидову А.Г. с просьбой снизить первоначальный взнос до 7% и рассмотреть вопрос о госгарантиях. Мы также пересмотрели заявку на технику, где предусмотрели помимо сельскохозяйственной техники и технику по мелиорации, строительству и т. д... Благодаря, доброму жесту Главы Республики Р.Г.Абдулатипова, после проведенного в селении Султанянгиюрт республиканского аграрного форума «Золотая осень Дагестана. Предварительные итоги 2015 года», МУП МТС «Кизилюртовская» были переданы 3 тракторов марки Торнадо и 1 коммунальщик. Работа по доукомплектованию МУП МТС «Кизилюртовская» продолжается. |
| **37** | Обеспечение в 2016 году использования пашни не менее 92% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение эффективного использования пашни |
| **Комментарии:** По предварительным данным, пашня в районе используется на 92 %. |
| **38** | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в участии в государственных и муниципальных закупках продукции для нужд бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение объемов государственных и муниципальных заказов, размещаемых среди товаропроизводителей агропромышленного комплекс |
| **Комментарии:** Для нужд бюджетных учреждений поставками продуктов питания (молоко, мясо, овощи, фрукты) занимаются сельхозтоваропроизводители района. Для школ, закупками занимается МУП «Кизилюртрайпродукт». Для детских садиков закупки продуктов производит ИП Шаурханов М.М. |
| **39** | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям в подготовке документов для получения субсидий на компенсацию расходов, связанных с производством сельхозпродукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов производимой продукции |
| **Комментарии:** По мере обращения глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специалистами Управления сельского хозяйства, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства им оказана консультативная помощь в подготовке документов на субсидирование овцеводства, предоставления субсидий на несвязанную с растениеводством, на поддержку элитного семеноводства, на 1 литр реализованного молока, и на возмещение % ставки по инвесткредитам. Собранный материал представлен в Минсельхозпрод РД. Оказана консультативная помощь главам КФХ для подготовки материала на получение гранта « Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм». |
| **XI. Расширение участия молодежи и общественных организаций в реализации приоритетного** **проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный комплекс»** |
| **40** | Проведение открытых уроков в СОШ района на темы развития АПК в целях популяризации аграрных специальностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | популяризация положительного имиджа аграрного производства и сельского образа жизни |
| **Комментарии:** Проведены открытые уроки для выпускников СОШ с. Нечаевка, СОШ с. Кироваул и СОШ с. Султанянгиюрт по профессиональной ориентации, и даны рекомендации по поступлению в аграрные учебные заведения. |
| **40.1** | Привлечение молодежи для работы в СПоКах на сезонные работы по сбору плодоовощной продукции и стрижке овец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | популяризация положительного имиджа аграрного производства и сельского образа жизни |
| **Комментарии:** В сельскохозяйственных производственных кооперативах, молодежь привлекается на работах в овощеводстве (на прополке и сборе урожая) и садоводстве (на уборке плодов). |
| **41** | Участие в ежегодно проводимом республиканском аграрном форуме сельской молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | популяризация положительного имиджа аграрного производства и жизни в сельской местности |
| **Комментарии:** |