Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в

МР «Кизилюртовский район»

Республики Дагестан»

на 2018-2022 годы.

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МР «КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ (далее – Программа)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события Программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** |
|  |
|  |  |  | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022 г.** |
| 1. Утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении общественной территории в Программу | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан  | 01 декабрь2017г. |  |  |  |  |
| 2. Утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Програм му общественных территорий | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан  | 01 декабрь2017г. |  |  |  |  |
| 3. Утвердить и опубликовать порядок общественного обсуждения проекта Программы, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан  | 01 декабрь2017г. |  |  |  |  |
| 4. Разработать и опубликовать для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней) проект Программы  | проект Программы  | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан»  | 01 декабря2017г. |  |  |  |  |
| 5. УтвердитьПрограмму | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан  | 31 декабрь 2017г. |  |  |  |  |
| 6. Подготовка адресного перечня дворовых территории которых были отобраны на основании предложений граждан и подлежат благоустройству в 2018 году | адресный перечень дворовых территорий  | Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации МР «Кизилюртовский район» | 01 декабрь 2017г. |  |  |  |  |
| 7. Подготовка адресного перечня общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежаших благоустройству в 2018 году | адресный перечень общественных территорий  | Отдел архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации МР «Кизилюртовский район»  | 01 декабрь 2017г. |  |  |  |  |
| 8. Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства каждой общественной территории, включенной в Программу. | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» | 01 март 2018г. |  |  |  |  |
| 9. Подготовка материалов, необходимых для разра- ботки государственной и муниципальной программ формирования современной городской среды на 2018-2022 г.г.  |  | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан | 01 декабрь 2017г. |  |  |  |  |
| 10. Провести общественные обсуждения и утвердить откорректированные правила благоустройства территории МР «Кизилюртовский район» | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан  | 01 ноября 2017г. |  |  |  |  |
| 11. Утвердить муниципальную программу формирования современной городской среды в МР «Кизилюртовский район» на 2018 – 2022 гг. | нормативный правовой акт администрации МР «Кизилюртовский район» | Администрация МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан  | 31 декабрь 2017г. |  |  |  |  |
| 12. Представление отчета в Минстрой РД об исполнении соглашения | Отчет | Администрация МР «Кизилюртовский район» | 15 январь 2018г. |  |  |  |  |